## クラフトの資料
【想定作業】
新WDSC |  | WHPG
1 | 新WDSCのAPI構築（5種類10本） | 1 | ログイン機能実装
|  | 2 | マイページ機能実装
|  | 3 | WHPGサイトをサーバに構築（HTML受領してから）
|  | 4 | メール配信機能構築（管理画面構築）
|  | 5 | 測定機器からデータ取込する機能実装
|  | 6 | 門倉さんメソッド
|  | 7 | 帳票出力機能構築
|  | 8 | 現CELLWELLのDBをもとにサーバに新DBを構築する
|  | 9 | ユーザ画面、管理画面の移植作業
|  | 10 | パスワード再発行機能構築
【工数】 |  |  |  |  | (人日)
新WDSC |  | 設計 | 製造 | テスト | 合計 | 想定作業/想定機能
1 | API構築
1-1 | 最新問診取得 |  |  |  |  | 指定ユーザの最新の問診入力結果を取得する
1-2 | 問診入力結果更新 |  |  |  |  | 入力された問診結果をDBへ登録・更新する
1-3 | 最新測定取得 |  |  |  |  | 指定ユーザの最新の測定入力結果を取得する
1-4 | 測定入力結果更新 |  |  |  |  | 入力された測定結果をDBへ登録・更新する
1-5 | DSC計算API |  |  |  |  | 指定ユーザのDSC計算処理を行う
1-6 | 結果帳票API |  |  |  |  | 指定ユーザのDSC結果の出力(PDF?)を行う
1-7 | DSC結果一覧取得 |  |  |  |  | 指定されたユーザのDSC結果一覧データの取得を行う (DSC受信日付/総合判定得点・判定/測定得点・判定/アドバイスコードetc)
1-8 | 問診入力一覧取得 |  |  |  |  | 指定されたユーザの問診入力一覧データの取得を行う (DSC受信日付/問診回答1～52)
1-9 | 測定入力一覧取得 |  |  |  |  | 指定されたユーザの測定入力一覧データの取得を行う (DSC受信日付/測定判定特定・判定etc)
1-10 | ユーザ情報取得 |  |  |  |  | 指定されたユーザの個人情報の取得を行う (生年月日・性別・名前(ニックネーム)etc)
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
0
WHPG |  | 設計 | 製造 | テスト | 合計 | 想定作業/想定機能
1 | ログイン機能実装 |  |  |  |  | DBにアクセスして認証を行う
2 | マイページ機能実装 |  |  |  |  | マイページに表示が必要な項目をDBから取得して表示する （コース実施状況、歩数など）
3 | WHPGサイトをサーバに構築 |  |  |  |  | HTML受領し、Webサーバにサイト構築を行う、証明書設定含む
4 | メール配信機能構築（管理画面構築） |  |  |  |  | 文章登録画面、スケジュール（随時、定期）機能、配信機能
5 | 測定機器からデータ取込する機能実装 |  |  |  |  | CSV等のファイルで出力されたデータを読み込み、個人カルテに登録する機能を実装する
6 | 門倉さんメソッド
7 | 帳票出力機能構築 |  |  |  |  | WDSCの結果とWHPGの結果を帳票で出力する(WDSCは現CELLWELL機能を利用するがWHPGは新規構築で2帳票作成で試算） また、WDSCは以下を想定（齋藤様想定） ①色出しを薄くする ②3つのアドバイスはハッピープログラムと連動させるため イラストやデザインや色も合わせる予定。
8 | DB環境構築 |  |  |  |  | 現状のDBをもとに新DBを構築（項目、レイアウトは同じ）
9 | ユーザ画面、管理画面の移植作業 |  |  |  |  | 現状のソースから複製し、新DBに向けて参照・更新可能にする
10 | パスワード再発行機能構築 |  |  |  |  | ユーザ自身がPW再発行可能にする
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | 総合計 | 0
0

## システム概念図
システム概要図
| 基本WEBシステムで構築をする。 |  |  | スマホ、タブレット、PCのマルチデバイス
PWAが案であるが、要件等
| DBは、複数のシステムで共有をするためにAPIでの連携とする。 |  |  |  |  | →DBはWDSCシステム分を考慮して構築する必要あり（理由は？）
元々、WDSCシステムが先行をする予定であったが、タキモトリゾートシステムの方が先にカットオバーをさせる。
WDSCシステムをリンクするのではなく、内包する形で進める。
| WDSCシステムの現在のデータの項目がほぼ決まっているので、クラフトから入手 | [5 empty] | →これにWHPGで必要となるデータをアドオンをして概念データを作成
門倉メソッドとMDIのDRチェック（金城メソッド）は重なるものがあるかもしれないので、その場合の見せ方は別途検討
今回は、リゾートを利用する前に、MDIにデータを登録することはない。リゾートを利用をしたあとはMDIに人間ドックのデータが蓄積されている。
ので、どのユーザーも最初に新規登録を行い、システムを使用しはじめる。
リゾート向けシステム(WHPG)
| ・ログイン | 基本個人をユニークにして本システムに入り、システムが使える。
新規登録、PASSワードを忘れ対応、
他、セッション対応（10分？利用しない場合は、再度ログインからか）
・WDSCシステム
先行して開発中の金城先生のメソッド（Drチェック）のシステムをそのまま内包する。
人間ドックのデータ入力、レポート、提案メニュー、他推移他
※マイメニューとの機能の切り分けが必要または統合させる。
・門倉メソッド
人間ドックのデータ＋姿勢・歩行＋体力＋他アセスメント（問診） 体力 アセスメント
による、独自の回復、増強のプログラムの提案（リゾート版）
メソッド（アルゴリズム）＋判定＋提案メニューのマスタ他、判定のロジックのロジックを作る。
新しいメソッドの追加や変更関係をマスタで行えるように工夫をする。
レコメンド部分は、WDSCとの重なる部分他を考慮。
| ・レポート/MyPage | データ入力による個人レポートの出力
カルテ（各データ）の参照機能
| ・機器入力 | リゾートにある計測機器、トレーニングマシンとの連携と手入力機能 右参照 | [5 empty] | 体組成計 | 大和製均DF860 | ※測定機器を使用しない場合
|  | 場所・履歴関係をはっきりさせる。 | [5 empty] | ※測定データを転送し入力省く |  | 10問
| ・食事入力 | 取った食事を社員で撮影をしてUPをしてカロリーや栄養バランスをチェックする | [5 empty] | 血圧血流計 | UDEX-Twin-M | 1.身長
|  | 1次フェーズは、やらない。またアスコムの機能を連携する。 | [5 empty] | 血管年齢計 | フクダSDP100 | 2.体重
| ・運動入力 | 運動の結果入力（年日時） | [5 empty] | 肌保湿計 | MY-808S | 3.ウエスト
|  | ①運動機器 | [5 empty] | 体温計 | サーモフォーカス | 4.全身脂肪
|  | ・ランニングマシン | [7 empty] | 5.内臓脂肪量
|  | ・バイク | [7 empty] | 6.全身筋肉量
|  | ※機器構成は検討 | [7 empty] | 7.血圧上
|  | ・ | [7 empty] | 8.血流状態
|  | ・ステップ台 | [7 empty] | 9.体温
|  | ・バランスボール | [7 empty] | 10.皮膚の乾燥
・ストレッチポール
・マット
・バー
・モニター※ミラー
・鏡 全身が映る・割れない
・音響
・休憩用椅子
・琉球温熱ドーム
・サウンドヒーリング
②リゾートモデル ※体系化必要
モデル⑴ ①山岳・高原
②海・島
③里山・田園
モデル⑵ ①自然・・タキモトトレッキングコース+環境学習コース
②歴史・文化
③セルフメンテナンス・・ファスティング、温熱・サウンドH
マッサージなど
④自給自足(サバイバル)
③GARMINによる健康データ連携
|  |  | 心拍数 | 安静 | 最大
|  |  | BodyBattery |  | ＋ | ー
ステップ数
カロリー
睡眠時間
睡眠スコア
血中酸素
呼吸数
他モデルによるアクティビティ連携
ゴルフ、ランニング、登山、スイム他
予約/メール配信他・アカウント管理
基本情報の変更、追記
メールアドレス、PASS、携帯他
|  |  | メール配信機能 |  | メールを配信？プッシュ通知
タイミングと内容
|  |  | 予約 |  | 施設を指定して予約・変更・キャンセルを行う。
キャンセルポリシー
※同じようなサイトとして、PetUpがある、そこのインターフェースを参考にする。企業健保で入っている人に画面をみせてもらう。
イオンは入っている。
リゾート向けシステム(WHPG)
レポート・Mypage
ウエルネスDB
別ウエルネスシステム
DBアクセスAPI他
リゾート内
リゾート外
ウェアラブル連携
or
手入力
トレーナー
ドクター
システム管理者
提案/指導コンテンツ
機器入力
食事入力
運動入力
ウェアラブル
人間ドック
ログイン
提案
指導
コンテンツ
メンテナンス
データ取得
ロジックの設定
各種マスタ
ログイン
WDSC
(MDJシステム)
ドックデータ
他入力
お客様
PUSH通知
退会
予約
施設
予約
ロジック
門倉メソッド
Drチェック

## アーキテクチャ
Architechture
Microsoft Azure
リゾート向けシステム
WHPG
ウエルネスDB
別ウエルネスシステム
MicrosoftAuthenticater

## 概念データモデル
会員情報 | 人間ドックデータ | 人間ドック項目マスタ | 機器入力データ | 問診ならび質問票 |  | GARMIN コネクト | 人間ドックリスクマスタ | コードマスタ
会員NO | 会員NO | 項目コード | 機器カテゴリ | NO |  | 年日 |  | 分類名
氏名 | 年月日 | 大分類 | 年月日 | 質問 |  |  |  | 項目名
シメイ | 身長 |  | 数値１ | 選択オブジェクト | Y/S |  |  | コード値
メールアドレス | 体重 |  | 数値２ |  | 1から５
携帯番号 | 血圧 |  | 入力区分（手動、自動）
LINEID | 視力 右
生年月日 | 視力 左
PASSワード | BMI
住所 | 腹囲
LDL
HDL
中性脂肪
空腹時血糖
HbA1c
収縮期血圧
拡張期血圧
運動時心拍
安静時心拍
AST
ALT
r-GTP
クレアチニン
eGFR
尿素窒素
総タンパク
アルブミン
基礎代謝
深い睡眠
中途覚醒
ストレス平均
高ストレス割合
メリハリ
歩数
消費カロリー
握力
上体起こし
2ステップ
立ち上がり
長座体前屈
FRT
閉眼片足立ち
矩形面積
前後偏位
左右偏位
即時再生
注意実行
語想起
遅延再生

## 業務フロー
＜会員（顧客）＞
〇リゾート宿泊前（自宅支援）
| 人間ドック | オプション検査 | 精密検査 | WDSC入力 | 運動他 | 血圧・体重を日々入力 | 総合判定 | 日々MY PAGEを参照 | レポートを参照する | アドバイス＆動画を見る |  | リゾートの予約機能
（Garmin連携）
|  |  |  | 会員登録 | [7 empty] | 予約後にチェックイン用のQRコードの発行
ログイン
キャンセルポリシー他を決めて必要あり。
日付毎にユニークにする。
※過去データは保存する。
※リゾート型の場合は食事アレルギー他のヒアリング
〇リゾート宿泊
＜チェックアウト日＞
| チェックイン | WDSC入力 | オリエンテーション 問診他アンケート | レンタル機器の貸し出し | アセスメント 体力測定 | 指導者よりプログラム説明 | プログラムの実施 | 食事 | お風呂・睡眠 | アンケート入力 | レンタル機器返却 |  | チェックアウト
QRコード
| ※スマホでの簡易チェックイン | 会員登録 |  |  | 姿勢 | プログラムの表示 | ・座学 | 食事後に写真のUP | ウエラブルの記録 |  |  |  | QRコードで簡易チェックアウト
[6 empty] | ※個人別 | ・動画指導
|  | ログイン |  |  | 歩行 |  | ・環境指導 | または | 睡眠時間
[7 empty] | ・食事 |  | 歩数
|  | 日付毎にユニークにする。 |  |  | 体力 |  | ・休養 | カロリー、栄養分をレビュー | 呼吸数
心拍数
[5 empty] | 認知 |  |  |  | （ストレスレベル）
〇リゾート宿泊後（自宅支援）
| ログイン | 運動他 | 血圧・体重を日々入力 | 食事UP | 総合判定参照 | 日々MY PAGEを参照 | レポートを参照する | アドバイス＆動画を見る | プッシュ通知でのリマインド | 次回のリゾートプログラムの予約
|  | （Garmin連携） |  |  |  |  | （グラフ）
会員登録
運動プログラム毎に入力
ログイン
〇リゾート施設指導者
| ログイン | 宿泊者向けプログラムの参照 | 個人別の進捗管理
※セキュリティと権限
〇DR他（カウンセラー）
| ログイン | （個人を匿名化）して、個別指導
※セキュリティと権限
〇システム管理者
| ログイン | 会員検索 | データハンドリング | ログ分析 | マスタメンテナンス | コンテンツ管理 | テナント管理
|  |  | 詳細画面でデータ補正 | セキュリティ | メソッドの閾値の変更他 | 画像、映像のメンテナンス関係 | リゾートの追加
サービスの追加
使用分析

## 画面遷移図
ログイン
ID
パスワード
パスワードを忘れた方はこちらへ
ログイン
パスワード再設定
メールアドレス
次へ
パスワード忘れ
メールアドレスがわからない方
メールアドレス不明
新規会員登録
お問い合わせ
入力内容の確認
下記フォーマットにご記入いただき、「入力内容の確認」ボタンを押して内容をご確認のうえ、送信してください。
お問い合わせフォーム送信後、自動で受付メールを送信いたします。
受付メールが届かない場合は、別のメールアドレスをご使用いただくか、下記電話番号までご連絡ください。
【受付時間】XX:XX～XX:XX
TEL：XXX-XXXX-XXXX
お問い合わせの内容によっては、お時間を頂戴する場合がございます。 提案やご紹介のメールに対しましては、お返事を差し上げられない場合がございます。
お問い合わせ内容
お問い合わせの種類
必須
ID、またはパスワードを忘れた
その他のお問い合わせ
件名
必須
件名を入力してください。
お問い合わせ内容
必須
お問い合わせの内容をご入力ください。
お客様情報
氏名
必須
姓
名
例）鈴木
例）一郎
ふりがな
必須
せい
めい
例）すずき
例）いちろう
メールアドレス
必須
例）abcdefg@sample.com
メールアドレス
（確認用）
必須
例）abcdefg@sample.com
当社プライバシーポリシーに同意いただける場合は
「同意する」にチェックを付け「入力内容の確認」ボタンをクリックしてください。
同意する
新規会員登録
新規会員登録
入力内容の確認
お客様情報
氏名
必須
姓
名
例）鈴木
例）一郎
ふりがな
必須
せい
めい
例）すずき
例）いちろう
メールアドレス
必須
例）abcdefg@sample.com
メールアドレス
（確認用）
必須
例）abcdefg@sample.com
当社プライバシーポリシーに同意いただける場合は
「同意する」にチェックを付け「入力内容の確認」ボタンをクリックしてください。
同意する
＜注意事項＞
https://f-tra.com/ja/blog/column/6580
アプリ利用前に離脱しない工夫が必要
。事前のユーザー登録に必然性がない場合、離脱を生みやすいので避けるべき。 しかし、ユーザーに登録してもらう項目がたくさんある場合は、最初に全部入力してもらったほうが継続率は伸びる傾向がある。
アプリのコア体験中に何度も設定で中断するのはストレス。
電話番号
必須
例）090-9999-9999
住所
任意
例）102
〒
例）0072
ー
例）東京都千代田区飯田橋
例）４－８－１３ 山商ビル４Ｆ
＜注意事項＞
https://y-com.info/contents/?p=6656
郵便番号による住所自動入力
性別
任意
男性
女性
その他
プライバシーポリシー
閉じる
文面はお客様に用意していただく
プライバシーポリシー
新しいタブで表示
入力内容の確認
登録
お客様情報
氏名
姓
名
鈴木
一郎
ふりがな
せい
めい
すずき
いちろう
メールアドレス
abcdefg@sample.com
パスワード
********
電話番号
090-9999-9999
住所
102
〒
0072
ー
東京都千代田区飯田橋
４－８－１３ 山商ビル４Ｆ
男性
女性
その他
1970/01/01
修正
生年月日
任意
例）1970/01/01
修正
登録
登録完了
会員登録が完了致しました。
登録された内容をメールアドレスに送信致しましたので、メールをご確認ください。
ログイン画面に戻り、ログインをしてください。
ログイン画面へ
入力内容の確認
送信
お問い合わせ内容
お問い合わせの種類
ID、またはパスワードを忘れた
その他のお問い合わせ
件名
パスワードがわからない
お問い合わせ内容
パスワードを忘れたので再発行してください
お客様情報
氏名
姓
名
例）鈴木
例）一郎
ふりがな
せい
めい
例）すずき
例）いちろう
メールアドレス
例）abcdefg@sample.com
メールアドレス
（確認用）
例）abcdefg@sample.com
パスワード
必須
例）bsYQ6emR
パスワード
（確認用）
必須
例）bsYQ6emR
性別
生年月日
パスワード忘れ
ログイン
パスワードリセット
パスワードをリセットし、初期パスワードをメールにて送信致しました。
メールをご確認の上、新しいパスワードにてログインしてください。
パスワードの変更は、ログイン後にMy Pageで行えます。
ログイン画面へ
2段階認証（初回のみ表示）
QRコードをMicrosoft Authenticaterのアプリで読み込んでください。
画像をスキャンできない場合は、アプリケーションに次の情報を入力してください。
コード：XXXXXXXXX
URL：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
アプリケーションに6桁のコードが表示されている場合、［次へ］を選択します。
次へ
次へ
戻る
次へ
戻る
次へ
戻る
次へ
戻る
次へ
左側の画像、名前、メニューは固定
お知らせは2種類
「重要」なお知らせは頭に重要アイコンを付ける
それ以外はアイコン無しでテキストのみ表示
3件まで表示（1件1行文字数制限あり）
固定表示
過去のお知らせ
ホーム
XXX氏名XXX
ホーム
個人カルテ
日々の記録
キャンペーン
アクティビティ
コンテンツ
設定
問い合わせ
予約
お知らせ
重要
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
重要
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
過去のお知らせはこちら
新着／おすすめ
キャンペーン
アクティビティ
コンテンツ
新着はキャンペーン・アクティビティ・コンテンツの1週間以内に登録されたものを表示。
→初期は全件対象？登録日を変えることで対象を絞ることは可能。
おすすめは「いいね」が規定値（DBにもつ）を超えたものを対象として表示。
カテゴリ別に新着→おすすめの順
カテゴリ（キャンペーン・アクティビティ・コンテンツ）に対象が無い場合はカテゴリ自体表示しない
表示数制限をするべきか？
→「もっと見る」をつけてそれぞれのカテゴリにとばすようにするか
初期表示は登録日付の直近50件
対象が50件以上ある場合は［もっと見る］ボタンを表示して、クリックするたびに50件ずつ追加表示。
ホーム
XXX氏名XXX
ホーム
健康状態
日々の記録
キャンペーン
アクティビティ
コンテンツ
設定
問い合わせ
予約
過去のお知らせ一覧
重要
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
重要
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
重要
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
重要
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
重要
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
重要
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
重要
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
重要
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
もっと見る
検索条件
キーワード
日付
～
検索
個人カルテ
XXX氏名XXX
ホーム
個人カルテ
日々の記録
キャンペーン
アクティビティ
コンテンツ
設定
問い合わせ
予約
健康状態
パーソナルアドバイス
保健指導歴
基本情報
健康診断
結果

## 課題
個人情報をどこまで公開していいか。 | →個人情報の同意書のサイン
ログを監視するする必要あり。
メールでの連絡
プッシュ通知
施設でのウエラブル（Garmin）の使いまわしとデータの入力はどうするか |  | 人のデータが見える
ログイン画面にGoogle、Appe、LINE、Facebookなどの連携ができた方がいいか？
→連携できる情報が少ないため、会員情報は後で補完する必要がある。
ログインは多要素認証をするべきか
→Google Authenticaterでよいか

## 3月のWBS
NO | WBS | 担当 | 納期 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | システム概念図 |  | 2022-03-11
2 | 業務フロー |  | 2022-03-11
3 | 概念データモデル |  | 2022-03-18
4 | 画面遷移図 |  | 2022-03-18
5 | 画面モックアップ |  | 2022-03-25
＋主な機能
6 | 課題＋技術考慮事項 |  | 随時
7 | 機能詳細 |  | 2022-03-31
8 | 会議 | [7 empty] | ★
★
9 | 見積 | 第1弾 | 2022-03-18 | [9 empty] | ★
|  | 第2弾 | 2022-03-31 | [22 empty] | ★
＜WBSの言葉定義＞
| システム概念図 | システム全体の機能を網羅した図
アーキテクチャーの図
| 業務フロー | ユーザーの利用シーンのフロー
施設指導者の業務フロー
Dr他のフロー
システム管理者のフロー
| 画面遷移図 | 本システムで使う画面の洗い出しと個々の画面の遷移、連携図
| 画面のモックアップ | 画面の項目とボタンと連携先を明確にするための試作
各アクションの機能の明記
| 課題と技術考慮 | 出てきた課題およびその解決策
機器インターエース、他システムの連携の整合性
技術的な検討資料
| 機能詳細 | 本システムのアルゴリズム関係 |  |  |  |  | 値のマトリックス、閾値
セキュリティ、権限関係の整理
非機能要件関係

## メモ
打合せ
2022-03-14 | 9:15 | 門倉さん
| 18:00 | 金城先生
2022-03-28 | 9:15 | 門倉さん
| 18:00 | 金城先生
| PJ総合 | 齋藤さん
| A-Force担当 | 木村さん
野田さん